รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
โดยคณะอนุกรรมการ....................................... ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

| แผนงาน / โครงการ | ประเด็นความเสี่ยง | ก่อนการบริหารความเสี่ยง |  |  | สถานะปัจจุบัน |  | หลังการบริหารความเสี่ยง |  |  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ | คงเดิม | เปลี่ยนแปลง | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ |  |
| 1. การรับเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ (อนุกรรมการบริหารฯ) ตัวอย่าง | 1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา 2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ไม่ถูกต้อง | L4 = 1 L4 = 2 | I3 = 3 I3 = 3 | R = 3 (ต่ำ) R = 6 (ปานกลาง) |  |  | L4 = 1 L4 = 1 | I3 = 3 I3 = 3 | R = 3 (ต่ำ) R = 3 (ต่ำ) | ผลการดำเนินการ 1. กองทุนฯ มีระบบการแจ้งเตือนสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่งผ่านทาง e-mail และ website ของกองทุนฯ เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งแบบรายงานหรือนำส่งเงิน ปีละ 2 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ มีการสอบทานยอดเงินนำส่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กับแบบรายงานต่าง ๆ และฐานข้อมูลของ สศค. 2 ครั้ง (ตามงวดการนำส่งเงินเข้า กองทุนฯ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 หลังการบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงิน เฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 1. การกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย L4 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (เชิงปริมาณ) อาจเพิ่มเติม ค่าระดับสำหรับเหตการณ์ที่โอกาสที่จะเกิด เหตุกาณ์เท่ากับ 0 ครั้ง (สำหรับกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหลังการบริหารความเสี่ยง) 2. กองทุนฯ มีเพียงข้อมูลในภาพรวม ไม่มีรายละเอียดของรายการเงินฝากหรือเงิน ที่ได้รับยกเว้น โดยกองทุนฯ จะแจ้งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อพบว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งเงิน เข้ากองทุนฯ ไม่ถูกต้อง |
| 2. การจัดสรรเงินของกองทุนฯ เพื่อเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ (อนุกรรมการบริหารฯ) (อนุกรรมการด้านลงทุน) | 1) ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินไม่ครบถ้วน ทำให้กระบวนการในการจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา 2) กองทุนฯ มีสภาพคล่อง ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรเงิน เพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ | L4 = 1 L4 = 1 | I6 = 4 I3 = 2 | R = 4 (ปานกลาง) R = 2 (ต่ำ) |  |  |  |  |  |  |
| 3. การลงทุนตามนโยบายการลงทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการลงทุนประจำปี (อนุกรรมการด้านลงทุน) | 1) การลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) กองทุนฯ เกิดความเสียหายจากนำเงินลงทุนของกองทุนฯ ไปหาประโยชน์ 3) การกำหนดวงเงินและระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด | L2 = 1 L4 = 1 L4 = 1 | I6 = 2 I3 = 4 I6 = 2 | R = 2 (ต่ำ) R = 4 (ปานกลาง) R = 2 (ต่ำ) |  |  |  |  |  |  |
| 4. การติดตามและประเมินผลการใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (อนุกรรมการบริหารฯ) | 1) กองทุนฯ ขาดการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | L4 = 1 | I6 = 4 | R = 4 (ปานกลาง) |  |  |  |  |  |  |
| 5. การกำกับดูแลแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของกองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อนุกรรมการด้านบัญชี) | 1) ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้การดำเนินการจ่ายเงิน และการรับเงินของกองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด | L5 = 1 | I3 = 1 | R = 1 (ต่ำ) |  |  |  |  |  |  |
| 6. การบริหารจัดการของกองทุนฯ (อนุกรรมการ ด้านกฎหมาย) | 1) เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบของกองทุนฯ และกฎหมาย ประกาศระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง | L1 = 1 | I3 = 2 | R = 2 (ต่ำ) |  |  |  |  |  |  |
| (อนุกรรมการ ด้านกฎหมาย) | 2) เกิดปัญหาในการตีความหรือการดำเนินการตาม ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ บางเรื่องไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ | L3 = 2 | I3 = 3 | R = 6 (ปานกลาง) |  |  |  |  |  |  |
| (อนุกรรมการด้านบัญชี) | 3) ผู้ปฏิบัติงานอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate Online จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการโอนเงินและระบบที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีรายการที่ไม่ได้อนุมัติโอนเงินภายในวันที่มีผลให้โอนเงิน (Effective Date) และไม่ได้มีการยกเลิกรายการ (Reject) ภายในวันดังกล่าว ระบบจะเปลี่ยนวันที่ Effective Date และสามารถอนุมัติรายการโอนเงินได้ในวันทำการถัดไป ดังนั้น เมื่อมีการเสนอขออนุมัติรายการเดิมในวันทำการถัดไปจะทำให้เกิดรายการโอนเงินซ้ำได้ | L5 = 1 | I3 = 1 | R = 1 (ต่ำ) |  |  |  |  |  |  |
| 7. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ (อนุกรรมการ ด้านตรวจสอบ) | 1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด 2) การให้คำปรึกษาไม่ชัดเจน | L2 = 3 L5 = 2 | I3 = 1 I1 = 1 | R = 3 (ต่ำ) R = 2 (ต่ำ) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาและอุปสรรค.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายงานโดย

.........................................................

........................................................

วันที่........เดือน....................พ.ศ.....